## Tasks
2017-06-13 08:48
| Id | Atividade (Com identação) | Início | Término | Predec. | Trabalho | Responsável | 2017-06-13 08:48 | Sem estim.? | Status | Subproject File | Baseline Finish | Comentário
FALSE | 1 | Definir papeis | 2017-06-06 | 2017-06-06 |  |  | Todos
FALSE | 2 | Criar Documento de Confirguração | 2017-06-06 | 2017-06-07 |  |  | Todos
FALSE | 3 | Definir Linguagem | 2017-06-06 | 2017-06-06 |  |  | Todos
FALSE | 4 | Criar Documento de Requisitos | 2017-06-07 | 2017-06-07 |  |  | Lucas Almeida
FALSE | 5 | Listar Riscos | 2017-06-06 | 2017-12-06 |  |  | Todos
FALSE | 6 | Criar Documento de Glossário | 2017-06-11 | 2017-06-12 |  |  | Lucas Almeida
FALSE | 7 | Criar Documento de Arquitetura | 2017-06-12 | 6/13/2017 |  |  | Michelle Araujo
FALSE | 8 | Criar Repositório | 2017-06-06 | 2017-06-06 |  |  | Natan Bispo
FALSE | 9 | Desenvolvimento | 2017-06-08 | 6/13/2017 |  |  | Natan Bispo
FALSE | 10
FALSE | 11
FALSE | 12
FALSE | 13
FALSE | 14
FALSE | 15
FALSE | 16
FALSE | 17
FALSE | 18
FALSE | 19
FALSE | 20
FALSE | 21
FALSE | 22
FALSE | 23
FALSE | 24
FALSE | 25
FALSE | 26
FALSE | 27
FALSE | 28
FALSE | 29
FALSE | 30
FALSE | 31
FALSE | 32
FALSE | 33
FALSE | 34
FALSE | 35
FALSE | 36
FALSE | 37
FALSE | 38
FALSE | 39
FALSE | 40
FALSE | 41
FALSE | 42
FALSE | 43
FALSE | 44
FALSE | 45
FALSE | 46
FALSE | 47
FALSE | 48
FALSE | 49
FALSE | 50
FALSE | 51
FALSE | 52
FALSE | 53
FALSE | 54
FALSE | 55
FALSE | 56
FALSE | 57
FALSE | 58
FALSE | 59
FALSE | 60
FALSE | 61
FALSE | 62
FALSE | 63
FALSE | 64
FALSE | 65
FALSE | 66
FALSE | 67
FALSE | 68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

## Param
Status
Status
Complete
Late
Future Task
On Schedule