## Risks
SABolsas - Risk List
Risk ID | Date Identified | Headline | Description | Type | Impact | Probability | Magnitude | Owner | Mitigation Strategy
1 | 2017-06-06 | Configuração ambiente | Configuração do Repositório pelo gerente de configuração | Technical | 5 | 30% | 1.5 | Gerente de Configuração (Nome) | Criação de repositórios de testes, leitura de documentação, análise de repositórios existentes
2 | 2017-06-06 | Templates | Definição dos templates para os artefatos | Technical | 5 | 20% | 1 | Todos | Análise de projetos anteriores para adaptação dos templates
3 | 2017-06-06 | Linguagem | Definição da linguagem que será utilizada no desenvolvimento. | Technical | 5 | 30% | 1.5 | Todos ou Arquiteto? | Definir uma linguagem de programação em que todos os integrantes já tenham conhecimento.
4 | 2017-06-11 | Desistência | Algum integrante desistir da matéria | External | 5 | 20% | 1 | Todos | Motivar a equipe e procurar ter o melhor desempenho para não deixar demanda acumulada para a reta final, o que poderia desmotivar alguem.
5 | 2017-06-11 | Comunicação | Definição de um meio de comunicação. | Technical | 5 | 50% | 2.5 | Gerente de Projetos (Nome) | Definir um aplicativo de comunicação, para discussão técnica sobre o projeto.
9 | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
16 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0